## Plan de Trabajo Detallado
PLAN DE TRABAJO DETALLADO
FORMULACIÓN PATICIPATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2027-2037
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN
2025 -2026
FASE | ETAPA | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRODUCTO ESPERADO | % PARTICIPACIÓN POR SUBACTIVIDAD | Avance Verde:Se realizó la Acción Amarillo: Esta ejecutandose la acción Rojo: No se realizó la acción según el cronograma Blanco: No ha iniciado la acción
Fase Exploratoria | Etapa 1. Preparación y alistamiento Marzo de 2025- Febrero de 2026 10% | Formulación y aprobación del plan de trabajo que definirá el enfoque técnico y participativo del proceso con un cronograma de actividades y responsables por cada una de las etapas del proceso de formulación del PDI | Formulación del Plan de Trabajo Detallado | Oficina de Desarrollo y Planeación | Saida Gaitan | 2025-10-01 | 2025-10-21 | Documento de formulación del Plan de trabajo y matriz en excel con el detalle de actividades y cronograma | 1.333%
|  |  | Aprobación del Plan de Trabajo | Consejo Academico | Rector | 2025-11-06 | 2025-11-25 | Acta del Consejo Academico con la aporbación del Plan de Trabajo propuesto | 0.3333%
|  |  | Socialización del Plan de trabajo con los responsables de su ejecución | Oficina de Desarrollo y Planeación | Saida Gaitan | 2025-10-28 | 2025-10-31 | Evidencias de la socialización de responsabilidades en cada una de las etapas del plan de trabajo con las areas a través de la reunión del Comité Directivo | 0.3333%
|  | Definición de instancias para la formulación y seguimiento del proceso de formulación del Plan de Desarrollo Institucional | Conformación del Equipo estratégico para la construcción del PDI desginado por la rectoria | Rectoria | Rector | 2025-10-27 | 2026-02-06 | Desginación del Equipo estrategico para la construcción del PDI designado por la rectoria | 0.25%
|  |  | Comité tecnico de formulación y seguimiento del PDI. | Consejo Académico | Rector | 2025-10-27 | 2025-11-25 | Designación del comité de formulación y seguimiento del PDI | 0.25%
|  | Definir e implementar una estrategia de comunicación y participación | Defnir la estrategia de comunicación | Grupo de Comunicaciones | Jessica Stephania Pinzón Hernandez | 2025-10-28 | 2025-11-07 | Documento con la estrategia de comunicaciones detallada para cada etapa del proceso de formulación del PDI | 0.8333%
|  | Levantamiento y revisión documental y normativa para identificar los referentes legales, estratégicos y técnicos que deben orientar el PDI. Compilación de documentos clave: PDI vigente, planes de desarrollo institucional, informes de autoevaluación, planes de acreditación, políticas nacionales (MEN, Minciencias, DNP) y los ODS. Análisis de articulación entre dichos instrumentos y el nuevo horizonte estratégico 2027–2037. | Construcción del instrumento /matriz que permita el procesamiento de la información y revisión documental y normativa | Oficina de Desarrollo y Planeación | Saida Gaitan | 2025-11-11 | 2025-11-21 | Formato Matriz definida | 0.83%
|  |  | Socialización con la ODP para dar las indicaciones sobre el diligenciamiento de la matriz | Oficina de Desarrollo y Planeación | Saida Gaitan | 2025-11-11 | 2025-11-21 | Reunión a través del cual se hizo la socialización de la matriz y se dieron las indicaciones para su diligenciamiento. | 0.8333%
|  |  | Socialización con las dependendencias responsables para dar las indicaciones sobre el diligenciamiento de la matriz | Oficina de Desarrollo y Planeación | Saida Gaitan | 2026-02-10 | 2026-02-12 | Reunión realizada con la socilización para el diligenciamiento de la infromación en el instrumento definido para ello | 0.25%
|  |  | Análisis de articulación de la información recopilada en la matriz diligenciada por la ODP | Oficina de Desarrollo y Planeación | Saida Gaitan | 2025-11-21 | 2025-12-15 | Documento que consolide el análisis realizado. | 0.835%
|  |  | Registro de la información por parte de las dependecias de la Universidad y ajustes del análisis de articulación de la información recopilada | Oficina de Desarrollo y Planeación | Saida Gaitan | 2026-01-15 | 2026-02-26 | Matriz consolidada con la información registrada por las dependencias | 1.415%
|  | Realización de sensibilización y socialización del proceso de formulación del PDI con la comunidad universitaria | Definición de la metodologia para la realización de los eventos de sensibilización con la comunidad universitaria | Oficina de Desarrollo y Planeación | Saida Gaitan | 2026-01-15 | 2026-01-30 | Instrumento con la metodologia de realización de las sensibilizaciones definido | 0.8333%
|  |  | Validación del instrumento con el Equipo estrategico para la construcción del PDI designado por la rectoría | Rectoria y Equipo estratégico para la construcción del PDI designado por la rectoría | Disney Barragan Marcela Zuñiga | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Evidencia (reunion o correo) en el que se valida, y/o ajusta la metodologia propuesta | 0.3333%
|  |  | Realización de los evento de sensibilización para el proceso de formulación del PDI con la comunidad universitaria | Rectoria y Facultades (organizador) Oficina de Desarrollo y Planeación (preparación de insumos) | Rectoria (profesora Disney ) Decanos Saida Gaitan | 2026-01-20 | 2026-02-12 | Evidencias de realización de las sensibilizaciones | 1.333%
| Etapa 2 Diagnóstico institucional Enero de 2026 -julio de 2026 20% | Diagnóstico Interno: analizar el estado actual de la Universidad en cada uno de sus ejes estrategicos y transversales | Definición de la metodologia (incluye instrumento de registro y procesamiento de información) para el levantamiento y análisis de la información necesaria para el diagnostico interno y externo | Oficina de Desarrollo y Planeación | Saida Gaitan | 2026-01-20 | 2026-02-26 | Documento con la metodologia y matriz de procesamiento y analisis de la información | 2%
|  |  | Aplicación de instrumentos para captura de información a la comunidad universitaria | Oficina de Desarrollo y Planeación | Saida Gaitan | 2026-02-26 | 2026-03-30 | Matriz con información capturada y sistematizada | 2%
|  |  | Realización de mesas de trabajo con las diferentes dependencias para el levantamiento de la información del diagnostico (incluye definición metodologica para abordar las mesas) | Rectoria y Equipo estratégico para la construcción del PDI designado por la rectoría | Saida Gaitan | 2026-03-16 | 2026-03-20 | Información capturada a través de los intrumentos de caputra y relatoria de la información definidos | 3%
|  |  | Procesamiento de la información capturada para el Diagnostico institucional interno, incluye: Información de los documentos relevantes aportados por las diferentes dependencias para el proceso de formulación del PDI, sistematización de las mesas de trabajo con las dependencias y comunidad universitaria y buzon de aportes de la comunidad en general | Oficina de Desarrollo y Planeación | Saida Gaitan | 2026-03-23 | 2026-05-20 | Documentos sintesis de la información capturada a través de los 3 instrumentos | 2.5%
|  | Diagnóstico Externo: Identificar factores del contexto externo que influyen en el desarrollo institucional y la proyección futura de la Universidad. | Definición de los instrumentos y actores relevantes para la captura de la información del diagnostico institucional en su componente externo | Oficina de Desarrollo y Planeación Rectoria | Saida Gaitan | 20/04/0226 | 2026-04-24 | Instrumentos definidos y matriz de actores identificados y priorizados | 2%
|  |  | Aplicación de los instrumentos definidos con los actores priorizados | Oficina de Desarrollo y Planeación Rectoria | Saida Gaitan | 2026-04-24 | 2026-05-15 | Instrumentos aplicados (solicitudes, encuestas) y sus respuestas | 3%
|  |  | Definición instrumento para definición del diagnostico institucional a partir de los insumos recogidos | Oficina de Desarrollo y Planeación Rectoria | Saida Gaitan | 2206-05-15 | 2026-05-18 | Instrumento definido y sosicalizado | 2.5%
|  |  | Aplicación del instrumento para la definición del diagnostico institucional por parte del equipo estratégico para la formulación del PDI | Oficina de Desarrollo y Planeación Rectoria | Saida Gaitan | 2026-05-18 | 2026-07-06 | Cuadro de control en la aplicación del instrumento Instrumento con la información definida y organizada para el diagnostico institucional de cada eje estrategico
|  | Análisis integrado y síntesis estratégica | Consolidaciónde información cuantitativa y cualitativa del diagnostico institucional, identificando los factores críticos de éxito y de los retos estratégicos a 2037 | Oficina de Desarrollo y Planeación | Laura Camila Lara | 2026-07-07 | 2026-07-24 | Documento que consolide el análisis de diagnostico realizado. | 3%
|  |  | Jornada de trabajo con el equipo estrategico para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional para rvisión y validación del diagnostico institucional y articulación de la siguiente fase de Direccionamiento Estratégico. | Oficina de Desarrollo y Planeación Rectoria | Laura Camila Lara | 2026-07-27 | 2026-07-31 | Jornada de trabajo realizada, informe, diagnostico definitivo y organización de la siguiente fase.
| Etapa 3 Direccionamiento estratégico mayo de 2026 - agosto de 2026 20% | Definición Estrategica del PDI: ejes estrategicos, objetivos estrategicos, ecosistemas, programas y proyectos | Generación de instrumento para la definición estrategica del PDI por parte del equipo estructurador del Plan de Desarrollo Institucional, a partir de los insumos recopilados y procesados del disgnóstico institucional | Oficina de Desarrollo y Planeación | Saida Gaitan | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Instrumento definido y socializado
|  |  | Aplicación del instrumento para la definición estrategica por parte del equipo estratégico para la formulación del PDI | Rectoria y Facultades (organizador) Oficina de Desarrollo y Planeación (preparación de insumos) | Rectoria (profesora Disney) Decanos Laura Camila Lara | 2026-08-07 | 21/08/026 | Información por eje con la apliación del instrumento caputurada. | 1.5%
|  |  | Realización de mesa de trabajo con el equipo estructurador para la validación de la orientación estrategica del PDI | Equipo estratégico para la construcción del PDI designado por la rectoría En el marco de un encuentro de directivos | Equipo asesor de la rectoria | 2026-08-24 | 2026-08-26 | matriz con la información registrada y procesada | 3.16%
|  | Análisis integrado y síntesis estratégica | Consolidación de la información y elaboración de un documentos integrados de los componentes del PDI | Oficina de Desarrollo y Planeación | Laura Camila Lara | 2026-08-24 | 2026-08-28 | Documento con la información de definición estrategica ya procesada en su versión preliminar | 3.223%
|  | Socialidación y validación con la comunidad Universitaria | Socialización y validación de los resultados preliminares con la comunidad universitaria (incluye definir la manera de hacerlo) | Oficina de Desarrollo y Planeación | Laura Camila Lara | 2026-08-28 | 2026-08-31 | Memorias de los encuentros y matriz con la información registrada y procesada | 2.223%
|  | Ajustes a partir de la valiación e integración en el documento | Ajustes finales al documento despues de la validación y socialización | Oficina de Desarrollo y Planeación | Laura Camila Lara | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Documento final con la información de definición estrategica | 1.233%
| Etapa 4 Formulación del Plan de Desarrollo Institucional Agosto 2026 20% | Construcción de documento del PDI con la información aportada en las anteriores etapas | Redacción del PDI en sus componentes de diagnostico y definición estrategica del PDI | Equipo estratégico para la construcción del PDI designado por la rectoría En el marco de un encuentro de directivos | Equipo estratégico para la construcción del PDI designado por la rectoría | 2026-09-04 | 2026-09-11 | Documento de avance en la consolidación y redacción del PDI | 6.667%
|  | Definición de las acciones necesarias para implementar y hacer seguimiento al PDI | Redacción de la etapa de Implementación y seguimiento. Esto incluye articulación con los diferentes instrumentos de planeación institucional de la universidad | Oficina de Desarrollo y Planeación | Laura Camila Lara | 2026-08-26 | 2026-08-31 | Documento de avance en la consolidación y redacción del PDI en lo relaciondo con la etapa de implementación y seguimiento | 5.667%
|  | Consolidación del documento completo | Consolidación del documento final | Equipo estratégico para la construcción del PDI designado por la rectoría En el marco de un encuentro de directivos | Equipo estratégico para la construcción del PDI designado por la rectoría | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Documento final consolidado | 5.667%
|  | Edición y estilo | Revisión y ajustes de edición y estilo. Incluye diagramación | Grupo interno de trabajo editorial | Lucia Bernal Cerquera | 2026-09-15 | 2026-09-19 | Documento revisado y ajustado en diagramación, edición y estilo (correos de envio de versiones finales) | 2%
Fase de Formalización y Comunicación | Etapa 5 Validación Septiembre de 2026 10% | Revisión y validación documento final | Validación Comite Directivo | Secretaria técnica comite Directivo | Secretaria General | 2026-09-21 | 2026-09-25 | Acta dela reunón del Consejo | 3.5%
|  |  | Validación Consejo Academico | Secretaria técnica consejo academico | Secretaria General | 2026-09-21 | 2026-09-25 | Acta dela reunón del Consejo | 3.5%
|  |  | Consulta publica a la ciudadanía | Grupo de Comunicaciones | Jessica Stephania Pinzón Hernandez | 2026-09-21 | 2026-09-29 | Publicación en página web para consulta pública | 0.5%
|  |  | Ajustes finales al documento despues de la validación instancias directivas | Equipo estratégico para la construcción del PDI designado por la rectoría En el marco de un encuentro de directivos | Equipo estratégico para la construcción del PDI designado por la rectoría | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Documento con ajustes finales incluidos (si aplica) | 2.5%
| Etapa 6 Adopción y comunicación Octubre- Noviembre 2026 10% | Preparar la información para presentar al Consejo Superior | Elaborar presentación y documento resumen ejecutivo | Equipo estratégico para la construcción del PDI designado por la rectoría En el marco de un encuentro de directivos | Equipo estratégico para la construcción del PDI designado por la rectoría | 2026-10-01 | 2026-10-08 | Presentación realizada Documento con resumen ejecutivo para CS | 2.333%
|  | Adopción documento final del PDI 2027-2037 | Revisión y adopción del PDI por el Consejo Superior | Secretaria Tecnica Consejo Superior | Secretaria General | 2026-10-09 | 2026-10-30 | Acto adminsitrativo de adopción del PDI 2027-2037 | 4.333%
|  | Comunicación y publicación documento Final PDI | Según lo definido en la estrategia de comunciaciones para el proceso de formulación del PDI 2027-2037 efectuar las acciones de comunicación, divulgación y publicación del documento | Grupo de Comunicaciones | Jessica Stephania Pinzón Hernandez | 2026-11-03 | 2026-11-15 | Evidencias de las acciones de comunicación, divulgación y publicación. | 3.333%
| Etapa 7 Implementación y Seguimiento NOviembre - Diciembre 2026 10% | Definición de la Implementación operativa del PDI | Elaborar el Plan de Acción Institucional (PAI) para el primer periodo de ejecución (2027–2030), como instrumento de mediano plazo articulado con el PDI. | Oficina de Desarrollo y Planeación (Da las orientaciones) Dependencias (Estrucuran su plan) | Laura Camila Lara | 2026-11-15 | 2026-12-31 | Plan de Acción Institucional de mediano plazo (2027-2030) elaborado | 2.5%
|  |  | Elaborar el Plan de Acción Anual de cada dependencia, alineados con los ejes estratégicos del PDI | Oficina de Desarrollo y Planeación (Da las orientaciones) Dependencias (Estrucuran su plan) | Laura Camila Lara | 2026-11-01 | 2026-12-31 | Plan de Acción anual y Planes operativos elaborados | 2.5%
|  |  | Revisar y ajustar los procedimientos incluyendo estos instrumentos alineados al nuevo PDI | Oficina de Desarrollo y Planeación | Laura Camila Lara | 2026-11-01 | 2027-06-02 | Procedimiento ajustados | 2.5%
|  | Seguimiento del PDI | Socializar a la comunidad universitaria los instrumentos de seguimiento del PDI | Oficina de Desarrollo y Planeación | Laura Camila Lara | 2026-11-01 | 2026-12-31 | Socialización de los instrumentos con las dependencias. | 2.5%
91.34%
-8.663%
8.66%
0.028867

## Lo que sigue
Etapa formulación PDI | Actividad | Fecha inicial | Fecha final
Etapa 2 Diagnostico institucional | Consolidaciónde información cuantitativa y cualitativa del diagnostico institucional, identificando los factores críticos de éxito y de los retos estratégicos a 2037 | 2026-07-07 | 2026-07-24
| Jornada de trabajo con el equipo estrategico para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional para revisión y validación del diagnostico institucional y articulación de la siguiente fase de Direccionamiento Estratégico. | 2026-07-27 | 2026-07-31
| Revisión y validación del documento de diagnostico consolidado por el equipo revisor | 3/0872026 | 2026-08-07
Etapa 3 Definición estrategica Agosto | Aplicación del instrumento definido para la definición estrategica por parte del equipo estratégico para la formulación del PDI | 2026-08-07 | 21/08/026
| Realización de mesa de trabajo con el equipo estructurador para la validación de la orientación estrategica del PDI | 2026-08-24 | 2026-08-26
| Consolidación de la información y elaboración de un documentos integrados de los componentes del PDI | 2026-08-24 | 2026-08-28
| Socialización y validación de los resultados preliminares con la comunidad universitaria | 2026-08-28 | 2026-08-31
| Ajustes finales al documento despues de la validación y socialización | 2026-09-02 | 2026-09-02
Etapa 4 Formulación del Plan de Desarrollo Institucional Septiembre 2026 | Redacción del PDI en sus componentes de diagnostico y definición estrategica del PDI | 2026-09-04 | 2026-09-11
| Redacción de la etapa de Implementación y seguimiento. Esto incluye articulación con los diferentes instrumentos de planeación institucional de la universidad | 2026-08-26 | 2026-08-31
| Consolidación del documento final | 2026-09-15 | 2026-09-15
| Revisión y ajustes de edición y estilo. Incluye diagramación | 2026-09-15 | 2026-09-19
Etapa 5 Validación Septiembre | Validación con las diferentes instancias directivas y comunidad universitaria | 2026-09-21 | 2026-09-25
| Ajustes finales al documento despues de la validación instancias directivas | 2026-09-30 | 2026-09-30
Etapa 6 Adopción y comunicación Octubre | Elaborar presentación y documento resumen ejecutivo | 2026-10-01 | 2026-10-08
| Revisión y adopción del PDI por el Consejo Superior | 2026-10-09 | 2026-10-30
| Efectuar las acciones de comunicación, divulgación y publicación del documento | 2026-11-03 | 2026-11-15
Etapa 7 Implementación y Seguimiento Noviembre- diciembre | Elaborar el Plan de Acción Institucional (PAI) para el primer periodo de ejecución (2027–2030), como instrumento de mediano plazo articulado con el PDI. | 2026-11-15 | 2026-12-31
| Elaborar el Plan de Acción Anual de cada dependencia, alineados con los ejes estratégicos del PDI | 2026-11-01 | 2026-12-31
| Revisar y ajustar los procedimientos incluyendo estos instrumentos alineados al nuevo PDI | 2026-11-01 | 2027-06-02
| Socializar a la comunidad universitaria los instrumentos de seguimiento del PDI | 2026-11-01 | 2026-12-31