## Slide 1
Cierre de la fase de diagnóstico institucional y preparación del direccionamiento estratégico
Estado de avance de la formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2027–2037
Oficina de Planeación

## Slide 2
Preparación y Alistamiento
Organización inicial del equipo y recursos necesarios.
Diagnóstico Institucional
Análisis integral de la situación actual de la UPN.
Direccionamiento Estratégico
Definición de visión, misión y objetivos institucionales.
Formulación del PDI
Construcción técnica del documento estratégico.
Validación, Adopción e Implementación
Aprobación institucional, puesta en marcha y seguimiento continuo.
2025-Febrero 2026
Julio 2026
Agosto 2026
Septiembre 2026
Octubre 2026
Etapas del Proceso

## Slide 3
Estado del diagnóstico institucional
30 Mesas instaladas con 270 personas participantes
Buzón institucional
132 aportes de estudiantes, docentes, egresados, administrativos
Análisis documental
Diagnóstico por eje - Análisis de 7 ejes de los equipos estrucutradores
Integración del diagnóstico institucional
(Oficina de Planeación)
Documento diagnóstico institucional (revisado y validado por equipo revisor)
Próximas actividades
Finalizar componentes pendientes de cada eje.
Integrar la información transversal: Planeación, talento humano, etc.
Elaborar el documento institucional de diagnóstico.
Validar el diagnóstico consolidado.
90 registros de documentos, normas, experiencias e iniciativas relevantes
Más de 700 personas han participado en la formulación del plan de desarrollo institucional

## Slide 5
Equipo estrategico para la formulación del PDI 2027-2037
Jorge Virviescaz

## Slide 6
El cierre oportuno del diagnóstico depende de la articulación de todas las dependencias involucradas y del compromiso colectivo con los plazos establecidos para julio.
¿Qué necesitamos para cerrar el diagnóstico?
Próximos pasos
01
02
03
Consolidar los diagnósticos transversales institucionales (planeación, talento humano, información estadística).
04
05
Jornada de trabajo de cierre de diagnóstico e inicio del direccionamiento (última semana de julio).
06
07
Completar los componentes pendientes de cada eje.
Recibir los aportes de las dependencias responsables.
Integrar técnicamente el documento institucional de diagnóstico.
Se necesita una dinámica más interactiva, principalmente en el momento en el que el equipo revisor tenga que revisar los insumos, se hace necesaria su oportuna retroalimentación
Se requiere que la estrategica de comunicaciones tenga continuidad y centralidad para el segundo semestre 2026

## Slide 7
Cronograma Inmediato
La fase de diagnóstico se encuentra en su etapa final. El principal reto de las próximas semanas es integrar técnicamente los diagnósticos por eje, completar los insumos institucionales pendientes y preparar el inicio del direccionamiento estratégico durante agosto, con el propósito de presentar el PDI para aprobación del Consejo Superior en octubre.